Приложение
утверждено приказом 
департамента образования, 
науки и молодежной политики
Воронежской области
от 27.12.2010
№ 1020

Г О Д О В А Я   Ц И К Л О Г Р А М М А
подготовки, проведения и подведения итогов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, 
организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания 
в Воронежской области на 2011 год

| Региональный уровень | Муниципальный уровень | Школьный уровень |
| --- | --- | --- |
| сроки | виды работ | сроки | виды работ | сроки | виды работ |
| I этап - установочный (январь) |
| до 01.01.2011 | приказ Департамента образования, науки и молодежной политики об участии в проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году |  |  |
| до 15.01.2011 | утверждение годовой циклограммы подготовки, проведения и подведения итогов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году |  |  |
| до 15.01.2011 | утверждение кандидатур регионального координатора, координаторов по направлениям и муниципальных координаторов для подготовки государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания | до 20.12.2010 | представление в Департамент образования, науки и молодежной политики для утверждения кандидатур муниципальных координаторов |  |
| до 20.01.2011 | размещение технического задания для проведения котировки на приобретение права использования программного обеспечения для подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся IX классов в 2011 году, обработки ЭМ и проверки результатов экзаменов |  |  |
| до 20.01.2011 | утверждение кодов общеобразовательных предметов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году |  |  |
| до 31.01.2011 | разработка и утверждение ВОИПКиПРО плана-графика обучения всех категорий организаторов государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания |  |  |
| в течение года | публикация на сайтах Департамента образования, науки и молодежной политики и РЦОИ «ИТЭК» информации, посвященной вопросам государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания в 2011 году |  |  |
| II этап - подготовительный (февраль - май) |
| до 15.02.2011 | разработка и утверждение Департаментом образования, науки и молодежной политики Положений: | до 28.02.2011 | ознакомление всех категорий организаторов и участников государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания с утвержденными Положениями | до 28.02.2011 | ознакомление всех категорий участников образовательного процесса с утвержденными Положениями |
|  | о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой РЭК в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году |  |  |
|  | о региональной (территориальной) экзаменационной комиссии |  |  |
|  | о региональной (территориальной) предметной комиссии |  |  |
|  | о региональной (территориальной) конфликтной комиссии |  |  |
|  | об организации системы общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году |  |  |
|  | об общеобразовательном учреждении – пункте проведения экзаменов в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году |  |  |
| до 15.03.2011 | утверждение формы бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков № 2 участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в условиях независимого оценивания и правил их заполнения |  |  |
| до 15.03.2011 | утверждение составов региональных комиссий, создаваемых в рамках подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году |  |  |
| до 15.03.2011 | совещание с муниципальными координаторами по вопросам подготовки к государственной (итоговой) аттестации, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году |  |  |
|  |  | до 01.03.2011 | сбор заявлений с обучающихся в 9 классах о сдаче экзаменов в условиях независимого оценивания |
| до 15.03.2011 | формирование РЦОИ «ИТЭК» региональной базы данных о муниципальных образованиях и общеобразовательных учреждениях, участвующих в государственной (итоговой) аттестации, организуемой РЭК в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году | до 05.03.2011 | формирование: 1) базы данных ОУ муниципального района и предоставление ее в РЦОИ «ИТЭК», 2) выпускников МО, сдающих экзамены в условиях независимого оценивания для проведения мониторинга Г(И)А-9 | до 01.03.2011 | формирование базы данных выпускников ОУ, сдающих экзамены в условиях независимого оценивания, и представление ее в орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере образования |
| до 20.03.2011 | утверждение перечня общеобразовательных учреждений, участвующих в Г(И)А-9, перечня ОУ-ППЭ и схемы прикрепления выпускников, сдающих экзамены не в своем ОУ, к ОУ-ППЭ | до 10.03.2011 | представление в РЦОИ «ИТЭК» предложений общеобразовательным учреждениям - пунктам проведения экзаменов и прикреплению выпускников, сдающих экзамены не в своем ОУ, к ОУ-ППЭ | до 01.03.2011 | представление в орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере образования, предложений по прикреплению выпускников, сдающих экзамены не в своем ОУ, к ОУ-ППЭ |
| до 31.03.2011 | формирование РЦОИ «ИТЭК» сводной заявки по региону на экзаменационные материалы | до 23.03.2011 | представление в РЦОИ «ИТЭК» заявки на экзаменационные материалы | до 17.03.2011 | представление в МОУО заявки на экзаменационные материалы |
| до 31.03.2011 | утверждение составов территориальных уполномоченных представителей РЭК, территориальных комиссий, руководителей ОУ-ППЭ | до 15.03.2011 | представление в Департамент образования, науки и молодежной политики предложений по кандидатурам территориальных уполномоченных представителей РЭК, членов (экспертов) региональных (территориальных) комиссий, руководителей ОУ-ППЭ |  |
|  | до 31.03.2011 | утверждение органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия в сфере образования, состава представителей ТЭК в ОУ-ППЭ, организаторов в аудиториях, дежурных на этажах | до 15.03.2011 | представление для утверждения в орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере образования, предложений по кандидатурам представителей ТЭК в ОУ-ППЭ, организаторов в аудиториях, дежурных на этажах |
| до 01.04.2011 | разработка и утверждение Департаментом образования, науки и молодежной политики приказа о порядке окончания 2010-2011 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Воронежской области |  |  |
| до 15.04.2011 | разработка методических рекомендаций: |  |  |
|  | по подготовке и проведению экзаменов в условиях независимого оценивания в общеобразовательных учреждениях - пунктах проведения экзамена в 2011 году |  |  |
|  | по организации проверки экзаменационных работ и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ участников экзаменов в условиях независимого оценивания в 2011 году |  |  |
|  | по обеспечению информационной безопасности и режима секретности при работе с экзаменационными материалами и по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и документов Г(И)А-9 в условиях независимого оценивания в 2011 году |  |  |
| до 15.04.2011 | разработка инструкции для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания в 2011 году |  |  |
| до 15.04.2011 | утверждение формы бланка свидетельства (справки) установленного образца об участии выпускника в государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания и набранном количестве баллов |  |  |
| до 15.04.2011 | семинар-совещание для организаторов государственной (итоговой) аттестации, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания |  |  |
| до 01.05.2011 | начало работы телефонов «горячей линии» Департамента образования, науки и молодежной политики, ВОИПКиПРО (координаторы по направлениям) для участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания в 2011 году |  |  |
| до 10.05.2011 | утверждение мест проверки экзаменационных работ и хранения экзаменационных материалов | до 01.05.2011 | представление в Департамент образования, науки и молодежной политики предложений по определению места (мест) проверки экзаменационных работ и хранения экзаменационных материалов |  |
|  | до 10.05.2011 | утверждение органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия в сфере образования, схемы доставки выпускников до пунктов проведения экзаменов |  |
|  | до 15.05.2011 | аккредитация органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия в сфере образования, общественных наблюдателей | до 01.05.2011 | представление в орган местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, кандидатур общественных наблюдателей |
| до 10.05.2011 | разработка и утверждение Департаментом образования, науки и молодежной политики приказов: |  |  |
|  | об обеспечении информационной безопасности и режима секретности при работе с экзаменационными материалами государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания в 2011 году |  |  |
|  | о создании комиссии по пакетированию экзаменационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в 2010 году |  |  |
| до 15.05.2011 | утверждение графика выдачи экзаменационных материалов, передачи заполненных бланков ответов № 1 и графика проверки экзаменационных работ участников экзаменов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году |  |  |
| до 20.05.2011 | организация тиражирования и пакетирования РЦОИ «ИТЭК» экзаменационных заданий (контрольно-измерительных материалов), бланков ответов № 1, № 2 и дополнительных бланков № 2 участников государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания |  |  |
| до 20.05.2011 | разработка и утверждение Департаментом образования, науки и молодежной политики приказа о подведении итогов проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году и представлении форм отчетности | до 20.05.2011 | приемка ОУ-ППЭ и подписание актов готовности ОУ-ППЭ к проведению экзаменов |  |
| III этап - основной (конец мая - 1 половина июня) |
| согласно графику | организация выдачи РЦОИ «ИТЭК» территориальным уполномоченным представителям РЭК опечатанных конвертов с индивидуальными экзаменационными заданиями (контрольно-измерительными материалами), бланков ответов № 1, № 2 и дополнительных бланков № 2 для муниципальных образований | согласно графику | получение территориальными уполномоченными представителями РЭК в РЦОИ «ИТЭК» опечатанных конвертов с индивидуальными экзаменационными заданиями (контрольно-измерительными материалами), бланков ответов № 1 и № 2 и дополнительных бланков № 2 для муниципальных образований | в день проведения экзамена | получение у территориального уполномоченного представителя РЭК уполномоченными представителями ТЭК в ОУ-ППЭ опечатанных конвертов с индивидуальными экзаменационными заданиями (контрольно-измерительными материалами), бланков ответов № 1 и № 2 и дополнительных бланков № 2 |
|  | согласно графику | 1) передача бланков ответов № 1, №2, дополнительных бланков № 2 участников и КИМ уполномоченными представителями ТЭК в ОУ-ППЭ территориальным уполномоченным представителям РЭК 2) передача бланков ответов №1, № 2 и дополнительных бланков № 2 участников и КИМ территориальными уполномоченными представителями РЭК председателям предметных комиссий 3) проверка территориальными предметными комиссиями экзаменационных работ (частей с развернутым ответом) 4) передача председателями предметных комиссий проверенных работ участников и КИМ территориальным уполномоченным представителям РЭК | в день проведения экзамена | после проведения экзамена передача бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков № 2 участников экзамена и КИМ уполномоченным представителям ТЭК в ОУ-ППЭ |
| согласно графику | организация приемки в РЦОИ «ИТЭК» бланков ответов № 1 участников экзамена от территориальных уполномоченных представителей РЭК | согласно графику | передача территориальными уполномоченными представителями РЭК бланков ответов № 1 участников экзамена в РЦОИ «ИТЭК» |  |
| согласно графику | обработка в РЦОИ «ИТЭК» бланков ответов № 1 участников экзамена, проверка ответов по ключам и печать протоколов результатов проверки |  |  |
| июнь | утверждение результатов ГИА-9 на заседании РЭК |  |  |
| июнь | публикация результатов экзаменов Г(И)А-9 с возможностью индивидуального доступа для выпускников текущего года на сайте РЦОИ «ИТЭК» и размещение протоколов с результатами на сайте «Мониторинг качества образования» с возможностью доступа администрации школ пилотного проекта с целью осуществления мониторинга итоговой аттестации | июнь | организация ознакомления участников Г(И)А-9 с результатами государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания | июнь | ознакомление участников Г(И)А-9 с результатами государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания |
| июнь | тиражирование и организация выдачи РЦОИ «ИТЭК» территориальным уполномоченным представителям РЭК бланков свидетельств (справок) о результатах государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания для муниципального образования | июнь | получение территориальными уполномоченными представителями РЭК в РЦОИ «ИТЭК» бланков свидетельств (справок) о результатах государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания | июнь | организация оформления и выдачи участникам Г(И)А-9 свидетельств (справок) о результатах государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания |
| в течение проведения аттестации | прием апелляций и их рассмотрение в РКК (в случае возникновения спорных вопросов) | в течение проведения аттестации | прием территориальным уполномоченным представителем РЭК заявлений на апелляцию и передача их в территориальную конфликтную комиссию согласно утвержденному положению |  |
| в течение проведения аттестации | проведение мониторинга соблюдения установленных требований при проведении государственной (итоговой) аттестации в условиях независимого оценивания |  |  |
| IV этап - аналитический (вторая половина июня - сентябрь) |
| до 04.07.2011 | составление сводного регионального аналитического отчета | до 27.06.2011 | представление в Департамент образования, науки и молодежной политики муниципального аналитического отчета | до 20.06.2011 | представление в орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере образования, аналитического отчета ОУ и ОУ-ППЭ |
| до 05.08.2011 | представление в Рособрнадзор отчета о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в условиях независимого оценивания в Воронежской области в 2011 году |  |  |
| до 30.09.2011 | подготовка материалов в ежегодный аналитический сборник, отражающий итоги проведения государственной (итоговой) аттестации на территории Воронежской области, в части итогов проведения Г(И)А-9 |  |  |
| V этап - установочный (октябрь - декабрь) |
| до 15.12.2011 | формирование и представление в Рособрнадзор информации о количестве участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний по Воронежской области (в разрезе по предметам) | до 01.12.2011 | представление в Департамент образования, науки и молодежной политики информации о количестве участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний по муниципальному образованию | до 15.11.2011 | представление в орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере образования, информации о количестве участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний по образовательному учреждению |
| в течение года | участие в конференциях, совещаниях-семинарах федерального уровня по вопросу проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в условиях независимого оценивания |  |  |